## 표지
시스템인터페이스목록
v 1.0
[프로젝트 명] |  | 성형외과 HIS(Hospital Infomation System)
[작성일] | 2018-09-06
관 리 본 문 서
문 서 관 리 번 호 |  |  | [프로젝트 팀명]
작 성 자 | 박진 |  | 4조
보 안 | 대 외 비

## 개정이력
문서 개정이력표
문서명 |  | 단위업무 정의목록
버전 | 날짜 | 내용 | 작성자
1.0 | 2018-09-06 | 최초 작성 | 박진
삭제 대상

## 단위업무정의목록
단위업무정의목록 | [11 empty] | PL | DA | UA | TA | AA
프로젝트명 |  |  | 4조 |  | 작성일 | 2018-10-10 |  | 작성자 | 변형균 |  |  | 변형균 | 정영인 | 박상영 | 이휘로 | 서주형
No | 단위업무ID | 단위업무명 | 분류 | 요구사항 ID | 업무개시일 | 업무종료일 | 담당자 | 연관 단위업무ID | 연관 단위업무ID (담당자 명) | 예상 시간수 | 담당 개발시간
1 | PT001 | 로그인 페이지 구현 | 공통 | RM-A01-001 | 2021-04-14 | 2021-04-27 | 박상영 | PT002~ PT004 | 정영인 |  | 담당 셀 개수 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11
2 |  | 로그인 실패시 경고창 구현 | 공통 |  | 2021-04-14 | 2021-04-27 | 박상영
3 |  | 로그아웃시 페이지 전환 구현 | 공통 |  | 2021-04-14 |  | 박상영
4 | PT002 | 아이디 찾기 페이지 구현 | 공통 |  | 2021-04-14 | 2021-04-27 | 정영인 | PT001 | 박상영
5 | PT003 | 비밀번호 찾기 페이지 구현 | 공통 |  | 2021-04-14 | 2021-04-27 | 정영인
6 | PT004 | 난수로 변경된 비밀번호 이메일로 전송 | 공통 |  | 2021-04-14 | 2021-04-27 | 정영인
7 | PT005 | 일반 회원가입 페이지 구현 | 공통 | RM-A01-002 | 2021-04-14 | 2021-04-27 | 정영인 | PT006 ~PT010 | 정영인
8 |  | 트레이너 회원가입 페이지 구현 | 공통 |  | 2021-04-14 | 2021-04-27 | 정영인
9 | PT006 | 필수 항목 미입력시 경고창 출력 | 공통 |  | 2021-04-14 | 2021-04-27 | 정영인 | PT005
10 | PT007 | 입력 모든 항목 유효성 검사 | 공통 |  | 2021-04-14 | 2021-04-27 | 정영인
11 | PT008 | 아이디 중복 검사 | 공통 | RM-A01-003 | 2021-04-14 | 2021-04-27 | 정영인
12 | PT009 | 비밀번호 일치 검사 | 공통 |  | 2021-04-14 | 2021-04-27 | 정영인
13 | PT010 | Capcha API 구현 | 공통 | RM-A01-004 | 2021-04-14 | 2021-04-27 | 정영인
14 | PT011 | 마이페이지 페이지 구현 | 공통 | RM-A01-005 | 2021-04-14 | 2021-04-27 | 이휘로 | PT012 ~PT014 | 이휘로
15 | PT012 | 비밀번호 불일치시 경고창 출력 | 공통 |  | 2021-04-14 | 2021-04-27 | 이휘로 | PT011
16 | PT013 | 회원 개인정보 관리 | 공통 |  | 2021-04-14 | 2021-04-27 | 이휘로
17
18 | PT014 | 회원 탈퇴 구현 | 공통 | RM-A01-006 | 2021-04-14 | 2021-04-27 | 이휘로
19 | PT015 | 상품 등록 페이지 구현 | 관리자 | RM-A01-007 | 2021-04-14 | 2021-04-27 | 서주형 | PT016 ~PT017 | 서주형
20
21
22
23
24 | PT016 | 상품 상세정보 조회 구현 | 관리자 | RM-A01-008 | 2021-04-14 | 2021-04-27 | 서주형 | PT015
25 | PT017 | 상품 검색 기능 구현 | 관리자 | RM-A01-009 | 2021-04-14 | 2021-04-27 | 서주형
26 | PT018 | 해당 상품 리뷰 관리 | 공통 | RM-A01-010 | 2021-04-14 | 2021-04-27 | 서주형
27
28
29
30 | PT019 | 1:1 회원 메시지 구현 | 트레이너 | RM-A01-011 | 2021-04-14 | 2021-04-27 | 서주형 | PT019 | 서주형
31 | PT020 | 배송문의/상품문의 관리 | 공통 | RM-A01-012 | 2021-04-14 | 2021-04-27 | 박상영 | PT021 | 박상영
32
33
34
35 | PT021 | 문의 게시판 댓글 관리 | 공통 | RM-A01-013 | 2021-04-14 | 2021-04-27 | 박상영 | PT020
36
37
38
39 | PT022 | 할인 쿠폰 생성 구현 | 관리자 | RM-A01-014 | 2021-04-14 | 2021-04-27 | 박상영 | PT023 ~PT026 | 박상영 서주형
40 | PT023 | 생일자 쿠폰 발급 구현 | 관리자 | RM-A01-015 | 2021-04-14 | 2021-04-27 | 박상영 | PT022 | 박상영
41 | PT024 | 회원등급 쿠폰 발급 구현 | 관리자 | RM-A01-016 | 2021-04-14 | 2021-04-27 | 박상영
42 | PT025 | 출석 쿠폰 발급 구현 | 관리자 | RM-A01-017 | 2021-04-14 | 2021-04-27 | 서주형
43 | PT026 | 쿠폰 조회 | 고객 | RM-A01-018 | 2021-04-14 | 2021-04-27 | 서주형
44 | PT027 | 공지사항 & 자주 묻는 질문 관리 | 공통 | RM-A01-019 | 2021-04-14 | 2021-04-27 | 박상영 | PT027 | 박상영
45
46
47
48 | PT028 | 상품 카테고리 관리 | 관리자 | RM-A01-020 | 2021-04-14 | 2021-04-27 | 박상영 | PT015 | 서주형
49
50
51
52 | PT029 | 마이페이지를 통한 등급과 최근 구매내역 확인 | 고객,트레이너 | RM-A01-021 | 2021-04-14 | 2021-04-27 | 변형균 | PT030 | 변형균
53 | PT030 | 개인의 정보를 입력하여 개인트레이너 배정 | 고객 | RM-A01-022 | 2021-04-14 | 2021-04-27 | 변형균 | PT029 | 변형균
54 | PT031 | 상품 상세정보에서 옵션 선택하여 장바구니에 담기 | 고객 | RM-A02-001 | 2021-04-14 | 2021-04-27 | 변형균 | PT032 ~PT033 | 변형균
55 | PT032 | 장바구니 목록 조회 | 고객 |  | 2021-04-14 | 2021-04-27 | 변형균 | PT031
56 | PT033 | 장바구니 목록에 상품 주문 | 고객 | RM-A02-002 | 2021-04-14 | 2021-04-27 | 변형균
57 | PT034 | 주문 사항 확인 및 관리 | 고객,관리자 | RM-A02-003 | 2021-04-14 | 2021-04-27 | 변형균 | PT011 | 이휘로
58 | PT035 | 관심 상품 구현 | 고객 | RM-A02-004 | 2021-04-14 | 2021-04-27 | 변형균
59 | PT036 | 결제 기능 | 고객 | RM-A02-005 | 2021-04-14 | 2021-04-27 | 변형균
60 | PT037 | 생일/등급별 쿠폰 확인 | 고객 | RM-A02-006 | 2021-04-14 | 2021-04-27 | 변형균
61 | PT038 | 출석체크 이벤트를 이용한 쿠폰발급 | 관리자 | RM-A02-007 | 2021-04-14 | 2021-04-27 | 서주형 | PT036 | 변형균
62
63
64
65 | PT039 | 캘린더 주문일정 확인 | 고객 | RM-A02-008 | 2021-04-14 | 2021-04-27 | 이휘로 | PT011 | 이휘로
66 | PT040 | 상품별 주문 내역 확인 | 고객 | RM-A02-009 | 2021-04-14 | 2021-04-27 | 이휘로
67 | PT041 | 반품 & 취소 기능 | 고객 | RM-A02-010 | 2021-04-14 | 2021-04-27 | 이휘로
68 | PT042 | 배송업체 관리 | 공통 | RM-A03-001 | 2021-04-14 | 2021-04-27 | 이휘로 | PT043 ~PT044 | 이휘로
69
70
71 | PT043 | 트레이너 관리 | 관리자 | RM-A03-002 | 2021-04-14 | 2021-04-27 | 이휘로 | PT042 | 이휘로
72 | PT044 | 이벤트 관리 | 관리자 |  | 2021-04-14 | 2021-04-27 | 이휘로 |  | 이휘로
73 | PT045 | 총매출/ 상품별 매출 그래프 조회 | 판매자, 관리자 | RM-A04-001 | 2021-04-14 | 2021-04-27 | 서주형 | PT036 | 변형균
74 | PT046 | 트레이너별 결제회원 그래프 조회 | 트레이너 | RM-A04-002 | 2021-04-14 | 2021-04-27 | 서주형
75 | PT047 | 운동게시판 관리 | 관리자 | RM-A04-003 | 2021-04-14 | 2021-04-27 | 서주형
76 | PT048 | 모든 고객 회원 정보 관리 | 관리자 | RM-A05-001 | 2021-04-14 | 2021-04-27 | 변형균 | PT049 ~PT050 | 변형균
77
78
79
80 | PT049 | 관리자 승인시 물품 등록 기능 구현 | 관리자 | RM-A05-002 | 2021-04-14 | 2021-04-27 | 변형균 | PT048 | 변형균
81 | PT050 | 매출 통계 (그래프) | 관리자 | RM-A05-003 | 2021-04-14 | 2021-04-27 | 변형균
82
83