## 표지
시스템인터페이스목록
v 1.0
[프로젝트 명] |  | 성형외과 HIS(Hospital Infomation System)
[작성일] | 2018-09-06
관 리 본 문 서
문 서 관 리 번 호 |  |  | [프로젝트 팀명]
작 성 자 | 박진 |  | 4조
보 안 | 대 외 비

## 개정이력
문서 개정이력표
문서명 |  | 단위업무 정의목록
버전 | 날짜 | 내용 | 작성자
1.0 | 2018-09-06 | 최초 작성 | 박진
삭제 대상

## 단위업무정의목록
단위업무정의목록 | [11 empty] | PL | DA | TA | AA | BA
프로젝트명 |  |  | 4조 |  | 작성일 | 2021-04-16 |  | 작성자 | 변형균 |  |  | 변형균 | 정영인 | 박상영 | 서주형 | 이휘로
No | 단위업무ID | 단위업무명 | 분류 | 요구사항 ID | 업무개시일 | 업무종료일 | 담당자 | 연관 단위업무ID | 연관 단위업무ID (담당자 명) | 예상 시간수 | 담당 개발시간
1 | UW-A01 | 로그인 페이지 구현 | 공통 | FR-A01-01 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 이휘로 | FR-A02-01~ FR-A02-05 | 박상영 |  | 담당 셀 개수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | 로그인 실패시 경고창 구현 | 공통 |  | 2021-04-19 | 2021-04-20
3 |  | 로그아웃시 페이지 전환 구현 | 공통 |  | 2021-04-19 | 2021-04-20
4 | UW-A02 | 아이디 찾기 페이지 구현 | 공통 | FR-A01-02 | 2021-04-19 | 2021-04-20
5 |  | 비밀번호 찾기 페이지 구현 | 공통 |  | 2021-04-19 | 2021-04-20
7 | UW-A03 | 회원가입시 항목입력 화면구현 | 공통 | FR-A02-01 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 박상영 | FR-A01-01~ FR-A01-02 | 이휘로
10 | UW-A04 | BMI확인을 위한 계산기 구현 | 공통 | FR-A02-02 | 2021-04-19 | 2021-04-20
11 | UW-A05 | 회원가입시 이메일 인증 구현 | 공통 | FR-A02-03 | 2021-04-19 | 2021-04-21
12 |  | 회원가입시 매크로방지 기능 구현 | 공통 | FR-A02-04 | 2021-04-19 | 2021-04-21
15 |  | 회원가입시 아이디 중복 검사 구현 | 공통 |  | 2021-04-19 | 2021-04-21
16 |  | 회원가입시 비밀번호 재입력 확인 기능구현 | 공통 |  | 2021-04-19 | 2021-04-21
14 | UW-A06 | 회원가입시 수신동의 후 다음페이지 로딩 기능 구현 | 공통 | FR-A02-05 | 2021-04-19 | 2021-04-20
18 |  | 가입정보창에 운동에 관한 개인기호 입력화면 구현 | 공통 |  | 2021-04-19 | 2021-04-20
19 | UW-A07 | 마이페이지 회원탈퇴화면 구현 | 공통 | FR-A03-01 | 2021-04-21 | 2021-04-23 | 정영인 | FR-A01-01 | 이휘로
20 |  | 회원정보 수정 화면 구현 | 공통 |  | 2021-04-21 | 2021-04-23
22 | UW-A08 | 쇼핑몰 화면 구현 | 상품 | FR-A04-01 | 2021-04-21 | 2021-04-23 | 변형균 | FR-A09-01~ FR-A15-01 | 서주형
23 |  | 상품 카테고리 화면 구현 | 상품 | FR-A05-01 | 2021-04-21 | 2021-04-23
24 | UW-A09 | 회원 상품 검색 화면 구현 | 상품 | FR-A05-02 | 2021-04-21 | 2021-04-23
25 | UW-A10 | 해당 상품 리뷰 화면 구현 | 상품 | FR-A06-01 | 2021-04-21 | 2021-04-23
30 |  | 해당 상품 리뷰 댓글 화면 구현 | 상품 | FR-A07-01 | 2021-04-21 | 2021-04-23
31 | UW-A11 | 배송 문의 게시판 화면 구현 | 문의게시판 | FR-A08-01 | 2021-04-24 | 2021-04-25 | 서주형 | FR-A04-01~ FR-A07-01 | 변형균
32 |  | 배송 문의 게시판 댓글 화면 구현 | 문의게시판 | FR-A09-01 | 2021-04-24 | 2021-04-25
33 | UW-A12 | 상품 문의 게시판 화면 구현 | 문의게시판 | FR-A10-01 | 2021-04-24 | 2021-04-25
34 |  | 상품문의 게시판 댓글 화면 구현 | 문의게시판 | FR-A11-01 | 2021-04-24 | 2021-04-25
35 | UW-A13 | 공지사항 게시판 화면 구현 | 공지사항 | FR-A12-01 | 2021-04-24 | 2021-04-25
44 |  | 공지사항 게시판 댓글 화면 구현 | 공지사항 | FR-A13-01 | 2021-04-24 | 2021-04-25
45 | UW-A14 | 자주 묻는 질문 게시판 화면 구현 | 자주 묻는 질문 | FR-A14-01 | 2021-04-24 | 2021-04-25
46 |  | 자주 묻는 질문 게시판 댓글 화면 구현 | 자주 묻는 질문 | FR-A15-01 | 2021-04-24 | 2021-04-25
47 | UW-A15 | 상품 관리 화면 구현 | 주문 | FR-A16-01 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 박상영 | FR-A05-01 | 변형균
48 | UW-A16 | 상품 옵션에서 장바구니에 상품담기 기능 구현 | 주문 | FR-A17-01 | 2021-04-26 | 2021-04-27
49 | UW-A17 | 장박구니 화면 구현 | 주문 | FR-A17-02 | 2021-04-26 | 2021-04-27
50 |  | 장바구니 목록 주문 기능 구현 | 주문 | FR-A18-01 | 2021-04-26 | 2021-04-27
51 | UW-A18 | 관리자 고객주문 확인 화면 구현 | 주문 | FR-A18-02 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 이휘로 | FR-A20-01 | 서주형
52 |  | 관리자 고객주문 관리 화면 구현 | 주문 | FR-A18-02 | 2021-04-26 | 2021-04-27
53 | UW-A19 | 관심있는 상품 화면 구현 | 주문 | FR-A19-01 | 2021-04-26 | 2021-04-27
54 |  | 관심있는 상품 장바구니 담기 기능 구현 | 주문 | FR-A19-01 | 2021-04-26 | 2021-04-27
55 | UW-A20 | 카드 결제 화면 구현 | 주문 | FR-A20-01 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 서주형 | FR-A16-01 | 박상영
56 | UW-A21 | 마이페이지 화면 구현 | 주문 | FR-A21-01~ FR-A21-02 | 2021-04-26 | 2021-04-27
57 |  | 마이페이지 캘린더 기능 구현 | 주문 |  | 2021-04-26 | 2021-04-27
58 | UW-A22 | 회원 정보관리 화면 구현 | 관리 | FR-A22-01 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 변형균 | FR-A18-02~ FR-A19-01 | 이휘로
59 | UW-A23 | 블랙리스트 화면 구현 | 관리 | FR-A22-02 | 2021-04-26 | 2021-04-27
60 | UW-A24 | 결제회원 쇼핑몰 할인 화면 구현 | 관리 | FR-A23-01 | 2021-04-26 | 2021-04-27
61 | UW-A25 | 트레이너 수수료 감소 화면 구현 | 관리 | FR-A23-02 | 2021-04-28 | 2021-04-29
62 | UW-A26 | 트레이너 관리 화면 구현 | 관리 | FR-A24-01~ FR-A24-03 | 2021-04-28 | 2021-04-29
63 | UW-A27 | 개인트레이너 화면 구현 | 기능 | FR-A25-01 | 2021-04-28 | 2021-04-29
64 | UW-A28 | 트레이너가 정해준 일정 마이페이지 캘린더 확인 기능 구현 | 기능 | FR-A25-02 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 정영인 | FR-A25-01 | 변형균
65 | UW-A029 | 개인트레이너 개인 채팅 화면 구현 | 기능 | FR-A25-03 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 이휘로 | FR-A25-01 | 변형균
66 | UW-A30 | 개인트레이너 추천 상품 받기 기능 구현 | 기능 | FR-A25-04 | 2021-04-28 | 2021-04-29
67 | UW-A31 | 결제 기간 동안 무제한 동영상 기능 구현 | 기능 | FR-A26-01 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 변형균 | FR-A25-03 | 이휘로
68 |  | 추천 영상 및 영상 검색 기능 구현 | 기능 | FR-A26-01 | 2021-04-28 | 2021-04-29
69 | UW-A32 | 미션 20일 연속 성공시 결제기간 2주연장 기능 구현 | 기능 | FR-A27-01 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 정영인 | FR-A21-01~ FR-A21-02 | 서주형
70 |  | 가입 미션 성공기 무료 3일 체험기능 구현 | 기능 | FR-A27-02 | 2021-04-28 | 2021-04-29
71 | UW-A33 | 운동게시판 화면 구현 | 운동게시판 | FR-A28-01 | 2021-04-28 | 2021-04-29
72 |  | 운동게시판 댓글 화면 구현 | 운동게시판 | FR-A29-01 | 2021-04-28 | 2021-04-29